#### sz. melléklet a BI/542-77/2017 nyt. számú KKD-hoz

# MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

**„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem”**

a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében

**Előzmények:**

*A projekt bemutatása:*

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal az „Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott KEHOP – 5.2.1-15-2015-00005 azonosító számú „Épületenergetikai korszerűsítés az MH EK – Honvédkórházban” című projektjét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte, mely alapján 2016.04.11-én Támogatási Szerződés jött létre.

*A projekt célja:*

A projekt célja az érintett épületek 7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírásaival és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvekkel összhangban lévő energetikai célú fejlesztéseivel magas energia-megtakarítási potenciál elérése, valamint az ÜHG hatású gázkibocsátás csökkentése.

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

*Az építési munka tárgya:*

**„MH Egészségügyi Központ, Tünde utcai telephely 10. számú épületének energetikai fejlesztései II. ütem”** a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 azonosító számú projekt keretében.

*Az építési munka rendeltetése:*

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Tünde utcai telephely területén, a 10. számú épület energetikai korszerűsítés II. ütem, amely magában foglalja a külső nyílászárók cseréjét, utólagos homlokzati- és födém hőszigetelésének kivitelezési munkáit a kapcsolódó járulékos feladatokkal.

*Teljesítés helye:*

MH Egészségügyi Központ, Tünde utcai telephely,

1183 Budapest, XVIII. kerület, Tünde utca 41., HRSZ: 0137664

*Általános ismertetés:*

A Tünde utcai intézményben működik a Magyar Honvédség Egészségügyi Felkészítő és Továbbképző Központja, ahol a HM és az MH hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állomány egészségügyi alap és szakkiképzését, valamint a speciális szakbeosztású állomány egészségügyi felkészítését végzik. Az épület rendeltetéséből adódóan oktatási, irodai és szálláshelyi helyiségek is találhatóak.

Az ingatlan Budapest XVIII. kerületében, lakóövezet melletti zöldövezetben, Budapest határában helyezkedik el.

Az Intézet megközelíthető gépjárművel, a területen szilárd burkolatú járdák, gépjármű utak, parkolók, térvilágítás és nagy kiterjedésű zöldfelület található. Az ingatlan környezetvédelmi állapota kielégítő, a közelben zaj- és levegőt szennyező forrás nincs.

*Érintett épület bemutatása:*

Épület rendeltetése: elhelyezési szobák, tantermek, irodák, mosdó és WC helyiségek, konditerem, tanácsterem, orvosi rendelő, büfé, raktárak és tároló helyiségek.

Az épület építési éve 1986. Az épület kétszintes kialakítású.

Felmenő és függőleges teherhordó szerkezet: előregyártott vasbeton vázszerkezet (ÁÉV31), külső hőszigetelés nélkül.

Födémek, vízszintes teherhordó szerkezet: előregyártott vasbeton gerendás födém

Tetőszerkezet: attika falas, lapostetős vasbeton födém belső vízelvezetéssel, egyenes rétegrendű hő- és vízszigeteléssel kialakítva, az attikafal horganylemezzel lezárva.

Belső és külső felületképzés: kívül festett beton felület, belül mészhabarccsal vakolt, fehérre festett felületek, vizes helyiségek csempeburkolatúak, a padlóburkolatok laminált parketta, kerámialap és PVC.

Nyílászárók: fa szerkezetű ablakok kétrétegű üvegezéssel, helyenként korhadt rosszul záródó fa nyílászárók, folyosó épületrésznél gyenge hőszigetelő képességű, nagy felületű fa és fém nyílászárók.

Épület hasznos fűtött alapterülete: ~4 788 m2

Homlokzati nyílászárók felülete: ~854 m2

Homlokzati fal felülete: ~2 608 m2

Zárófödém felülete: ~2 462 m2

*Feladat műszaki leírása:*

- A Vállalkozó feladata a 10. számú épület A, C és D épületszárnyában és az összekötő folyosón a meglévő külső nyílászárók bontásának és korszerű nyílászárókra való cseréjének párkányzattal, könyöklővel együtt történő kivitelezési munkái a kapcsolódó járulékos feladatokkal a mellékelt konszignációs tervrajzok szerint.

- A specifikációban és konszignációban szereplő összes méretet a helyszínen a Vállalkozónak ellenőriznie kell! Vállalkozó feladata a szerkezetek gyártása előtt a beépítendő új nyílászárók méreteinek pontosítása helyszíni felmérés alapján.

- A beépítendő nyílászáróknak a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5. melléklet „Költségoptimalizált követelményszint I. A határoló- és nyílászáró szerkezetek hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények” 1. táblázat szerinti megfelelőségen felül az alábbi paramétereknek kell megfelelniük:

* + ablakokra vonatkozóan:
    - 3 rétegű melegperemes hőszigetelt üvegezés,
    - üvegezés hőátbocsátási tényezője Ug ≤ 1 W/m2K, (pl: 4-12-4-12-4) Low-e bevonattal, Ar gáztöltettel,
    - 83 mm-es beépítési mélység,
    - minimum 6 légkamrás tok,
    - ROTO NT vasalatrendszer,
    - a nyílászáróra vonatkozó hőátbocsátási tényezője Uw ≤ 1,15 W/m2K,
    - hibás működés-gátlóval felszerelt
    - szellőzőnyílással felszerelt
    - résszellőztető vasalattal
    - UV álló PVC műanyag
    - színe kívül és belül egyaránt gyári fehér színű (RAL9010)
  + ajtóra vonatkozóan:
    - fokozott igénybevételre tervezett szerkezet,
    - 3 rétegű melegperemes hőszigetelt üvegezés az üvegezett betétekre vonatkozóan,
    - üvegezés hőátbocsátási tényezője Ug ≤ 1 W/m2K, (pl: 4-12-4-12-4) Low-e bevonattal, Ar gáztöltettel,
    - 83 mm-es beépítési mélység,
    - hőhídmentes tokszerkezet,
    - minimum 6 légkamrás tok,
    - ROTO NT vasalatrendszer,
    - a nyílászáróra vonatkozó hőátbocsátási tényezője Ud ≤ 1,45 W/m2K,
    - UV álló PVC műanyag
    - színe kívül és belül egyaránt gyári fehér színű (RAL9010)

- Vállalkozó feladata a nyílászárócsere kapcsán érintett helyiségek és berendezéseinek állagmegóvása védőfólia takarással.

- A nyílászárócsere kivitelezése során a feladat része a kávák, falnyílások bontáskori sérülésének helyreállítása, az érintett helyiségek belső oldalának szükség szerint, kb. 15 cm-es sávban történő felületkezelése a meglévő felületképzéshez igazodó festéssel,

- A nyílászárócsere kivitelezése során a feladat része a meglévő ablakrácsok leszerelése és visszahelyezése.

- A Vállalkozó feladata az épület utólagos homlokzati- és födém hőszigetelésének kivitelezési munkái az alkalmazandó technológiából adódó egyéb kapcsolódó járulékos feladatokkal az alábbiak szerint:

* + oldalfalra vonatkozóan:
    - a vasbeton π panelek bordái közötti 1m széles vakolt külső felületre kell pontszerű ragasztással és/vagy mechanikusan (dűbelezéssel) rögzíteni a 10 cm vastag, maximálisan 0,036 W/mK hővezetési tényezőjű táblás hőszigetelést (expandált polisztirol EPS)
    - a vasbeton π panelek bordáinak kiugró külső felületére kell mechanikusan (dűbelezéssel) rögzíteni C-profilú acél tartószerkezetre a 10 cm vastag, maximálisan 0,036 W/mK hővezetési tényezőjű táblás hőszigetelést (expandált polisztirol EPS)
    - a vasbeton π panelek bordái közötti 30 cm széles sávot kell kitölteni laza kőzetgyapot hőszigeteléssel, majd alul-felül UV álló, időjárásnak ellenálló lezáró elemmel eltakarni
    - a vasbeton π panelek bordáinak külső felületére kell ragasztással rögzíteni a 4 cm vastag, maximálisan 0,036 W/mK hővezetési tényezőjű táblás hőszigetelést (grafitadalékos expandált polisztirol EPS)
    - a hőszigetelésre DRYVIT rendszerű, nagy páraáteresztő képességű, nagy csapóeső ellenállású, öntisztuló homlokzati vékonyvakolat rendszert kell építeni, RAL 1013 – törtfehér színezéssel.
  + oldalfal tűzterjedési gátra vonatkozóan (függőleges villámvédelmi hálózat mögött):
    - az épület sarkainál a vasbeton π panelek bordái közötti felületre kell ragasztással rögzíteni a 10 cm vastag, maximálisan 0,036 W/mK hővezetési tényezőjű táblás A1 tűzvédelmi osztályú kőzetgyapot hőszigetelést
    - a hőszigetelésre DRYVIT rendszerű, nagy páraáteresztő képességű, nagy csapóeső ellenállású, öntisztuló homlokzati vékonyvakolat rendszert kell építeni, RAL 1013 – törtfehér színezéssel.
  + lábazati falra vonatkozóan (épület belső udvari homlokzatán):
    - az előregyártott vasbeton lábazati gerenda külső felületére kell pontszerű ragasztással és mechanikusan (dűbelezéssel) rögzíteni az 5 cm vastag, maximálisan 0,036 W/mK hővezetési tényezőjű táblás lábazati hőszigetelést (extrudált polisztirol XPS)
    - a hőszigetelésre DRYVIT rendszerű, nagy páraáteresztő képességű, nagy csapóeső ellenállású, öntisztuló lábazati vékonyvakolat rendszert kell építeni.
  + attikafal és záró párkányzatra vonatkozóan:
    - a vasbeton π panelek külső felületének hőszigetelése és homlokzat vakolása az oldalfalnál leírtak szerint alkalmazandó, az attikafal belső felülete nem kerül hőszigetelésre
    - az attika meglévő vízszintes bádoglemez lefedését megtartva a lapostető vízszigetelését a bádoglemez alá kell rögzíteni
  + lapos tetőre vonatkozóan:
    - egyenes rétegrendű lapos tetőszerkezet, meglévő perforált szigetelő lemezre kell pontszerű ragasztással és mechanikusan (dűbelezéssel) rögzíteni a 12 cm vastag, maximálisan 0,039 W/mK hővezetési tényezőjű táblás hőszigetelést,
    - a hőszigetelő táblákra 1 réteg 125 g/m2 súlyú geotextíliát kell teríteni,
    - a záró hőszigetelésre 2 rétegben bitumenes nehézlemez csapadékvíz elleni szigetelés kell forrólevegős hegesztéssel rögzíteni.
    - a záró bitumen réteg védelmére palaörlemény hintés alkalmazandó

- A hőszigetelést fogadó vasbeton burkolat állékonyságát felül kell vizsgálni, szükség szerint a hiányzó vagy leváló részeket szükséges vakolattal szintbe hozni. Amennyiben Vállalkozó a kivitelezés során nedvesedésre utaló nyomokat, szerkezetkárosodásokat tapasztal, úgy erről Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell.

- A hőszigetelést hézagmentesen kell a falfelületre felerősíteni, eltakarás előtt az esetlegesen keletkezett hézagokat javító anyaggal ki kell tölteni.

* + - Vállalkozó feladata az épület lábazatánál a burkolt parkoló körüli szivárgó rendszer kiépítése az alábbiak szerint:
  + szivárgó gödrökre vonatkozóan:
    - A szivárgó csövek 0,4 méter széles és 0,4 - 1,00 m mély munkagödrökbe kerülnek fektetésre.
    - A szűrőanyag 2-8mm mosott osztályozott kavics. A csővezetékeket és az árkokat, a gaz kinövése, elkoszolódás és a különböző szemcse összetételű talajok összekeveredésének megakadályozásának és megelőzésének érdekében geotextíliával kell körülvenni.
  + szivárgó csőre vonatkozóan:
    - A szivárgó (dréncső) NA 80mm LPE körperforált geotextíliával tekercselt műanyag cső.   
      A szivárgó csöveket a parkoló szélén az épület homlokzati vonalával párhuzamosan, a terveken meghatározott módon, munkagödrökben kell elhelyezni.
    - A szivárgó cső felvezetésének és szellőzés kialakításának, NA 100mm KG-PVC szellőzőaknát alkalmazunk, perforált lezáró elem fedéssel.
    - A szivárgó csövek a meglévő vízelvezető árokba kerülnek bekötésre.
    - A drén lefektetését lézerkésű géppel kell elvégezni.

- Vállalkozó köteles minden eltakarásra kerülő szerkezetről (pld. szerkezet rögzítése) eltakarás előtt beazonosítható foto dokumentációt készíteni és azt az építési napló mellékleteként kezelni.

- Vállalkozó feladata - kizárólag az érintett szerkezetekre vonatkozóan - megvalósulási tervdokumentáció készítése.

- Vállalkozó feladata a beépített termékek megfelelőségét igazoló hiteles dokumentumok beszerzése. Kizárólag bevizsgált és megfelelő minősítéssel rendelkező I. osztályú építőanyagok, rendszerek alkalmazhatóak. Az anyagok és eszközök minőségi és megfelelőségi bizonylatait a beépítés előtt az építési naplóhoz csatolni kell.

- Vállalkozó feladata az építési/bontási hulladék szelektív gyűjtése és elszállítása a 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet, valamint a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásainak betartásával, továbbá a munkaterület takarítása.

- Vállalkozó feladata az építési- és felvonulási terület lekerítése, balesetmentesítése és őrzése.

- A műszaki leírással együtt kezelendő a tételes költségvetés és a vázlatterv dokumentáció.

*Organizációra és balesetvédelemre vonatkozó elvárások*

Kivitelezés során a vonatkozó környezetvédelmi-, tűzvédelmi-, munkavédelmi-, balesetvédelmi rendeletek és előírások maradéktalanul betartandók!

A kivitelezés ideje alatt az építési területet biztonságosan el kell keríteni. A veszélyes építési illetve felvonulási vagy hulladék leszóródási övezetbe eső területet úgy kell lezárni, hogy oda idegenek ne jussanak be. A lezárt illetve a lehatárolt veszélyes területet jól észrevehetően elhelyezett figyelmeztető táblákkal kell ellátni! A kivitelezés során a környezetet porral, egészségre ártalmas vagy zavaró légszennyező anyagokkal terhelni nem szabad.

A kivitelezésre és szerelésre vonatkozóan a munkahelyi-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai- egészség- és környezetvédelmi előírásokat a Vállalkozónak kell megadnia és azok betartásáról gondoskodnia. Vállalkozónak a kivitelezésben résztvevő alkalmazottai részére tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás kell tartania és azt dokumentálnia.

A kivitelezés csak felelős műszaki vezető irányítása mellett, szakképzett, tapasztalt munkások részvételével a megszokottnál nem nagyobb arányú segédmunkás arány mellett végezhető a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével! A kivitelezési munkákat I. osztályú minőségben kell elvégezni. Károsodott vagy hibás anyag nem használható fel a munkák során.

Vállalkozónak saját költségén kell biztosítania minden olyan tesztet illetve számítást, ami szükséges lehet a teljes megvalósításhoz.

A kivitelezés során a munkavégzés "működő" intézményben, lakott állapotú épületben történik, ezért Vállalkozó köteles a kivitelezést úgy szervezni és végezni, hogy az a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott dolgozó állomány munkáját.

A felvonulási terület a munkaterület átadásakor a Használó katonai szervezettel egyeztetve kerül kijelölésre az objektumon belül. Konténerek csak a kijelölt helyen tárolhatók. A teljes építési- és felvonulási terület őrzése Vállalkozó feladata.

Vállalkozó feladata a munkaterület igény (épület, helyiség, stb.) szerinti, munkanemenkénti bontásban történő megvalósulási ütemterv készítése. Az előzetes ütemterv alapján a használó katonai szervezet kiürítési tervet készít, mely alapján szükséges Vállalkozónak az ütemtervet pontosítania.

Az állványozás előtt, amennyiben szükséges az épületek melletti növényzet ritkítása a helyi üzemeltető feladata Vállalkozóval egyeztetettek alapján.

A munkafázisokat úgy kell megkezdeni, hogy megelőzően a munkafázis teljes egészére vonatkozó dokumentációt át kell nézni, a csatlakozó szakágak között az egyeztetéseket el kell végezni.

**MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI, ÁTVÉTELI ÉS TERMÉKAZONOSÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK**

* Vállalkozónak a KEHOP-5.2.1 jelű „*Egyházi fenntartású kórházak, valamint a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ épületenergetikai fejlesztése*” című pályázati felhívásra vonatkozó KEHOP szabályrendszer előírásai szerint kell feladatait ellátnia.
* A Vállalkozónak tűrnie kell a kivitelezési munkák során legalább 7 munkanaponkénti műszaki ellenőri ellenőrzéseket. Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezéshez szükséges Vagyonkezelői meghatalmazást megadja.
* A Vállalkozónak szükség esetén rendelkezésre kell állnia a KEHOP Irányító Hatóság által lefolytatandó projekt konzultációkra, valamint a kivitelezés során történő helyszíni ellenőrzésekre.
* Az átadási dokumentációban szükséges a felhasznált anyagokra és a szerkezetekre vonatkozó minőségbiztosítási dokumentumokat szerepeltetése.
* A nyílászárókra minimum 5 év teljes körű garanciát kell vállalni.
* Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint papír alapú építési naplót vezetni a kivitelezési munkák alatt és az a munkaterületen hozzáférhető helyen tárolni.
* Az intézmény, az intézményben dolgozók és az ingatlan környezetének megóvása érdekében a szükséges óvintézkedéseket Vállalkozó köteles a kiviteli munka megkezdése előtt és annak folyamán – a helyi üzemeltetőjével egyeztetve - megtenni. A nem megfelelő munkavégzésből adódó valamennyi kárért a felelősség Vállalkozót terheli.
* Az elkészült munkákról a Megrendelő és Vállalkozó közösen műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést.
* A műszaki átadás-átvételi eljárásra Vállalkozó köteles biztosítani és átadni Megrendelő részére átadási dokumentációt 2 papír alapú példányban és 1 elektronikus példányban (CD/DVD) a műszaki ellenőr előírása alapján.

Átadási dokumentáció elvárt tartalma:

* + Megvalósulási tervdokumentáció (kizárólag az érintett szerkezetekre vonatkozóan)
  + Kivitelezői- és felelős műszaki vezetői nyilatkozat
  + Építési napló
  + Beépítésre került anyagok gyártói-, forgalmazói teljesítmény-nyilatkozatai, tanúsítványai
  + Szabványossági nyilatkozatok
  + Kezelési- és karbantartási utasítások
  + Építés-bontási hulladék-nyilvántartó lapok
  + Fotódokumentáció

#### 2. sz. melléklet a BI/542-77/2017 nyt. számú KKD-hoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FELOLVASÓLAP (MINTA)**  Beszerzési azonosító: 6-30/VGH/KBT/542/2017   |  |  | | --- | --- | | 1. **Ajánlattevő neve[[1]](#footnote-1):** |  | | Kapcsolattartó neve: |  | | Ajánlattevő címe: |  | | Ajánlattevő telefonszáma: |  | | Ajánlattevő telefaxszáma: |  | | Ajánlattevő e-mail címe: |  | | Ajánlattevő adószáma: |  |  1. **Az ajánlat tárgya:** „MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében. 2. **Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei (a megpályázni kívánt részajánlati kör(ök)re vonatkozóan töltendő ki):**   Ajánlati ár:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Ajánlati ár** (a beárazott költségvetés mindösszesen sorában szereplő összegek) | | | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   Személyi állomány szakmai tapasztalata:   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Szakmai tapasztalat (hónap)** | | Felelős műszaki vezető („építési” megnevezésű szakmagyakorlási területen) |  |   Ajánlott építőanyagok minősége\*:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ablak szerkezet  Uw [W/m2K] | ajtó szerkezet  Ud [W/m2K] | homlokzati külső falszerkezeti hőszigetelő anyag  λ [W/mK] | lapostető hőszigetelő anyag  λ [W/mK] | | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése munkanem,  7. sorszámú tétel | Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése munkanem,  13. sorszámú tétel | Szigetelés munkanem,  10. sorszámú tétel | Szigetelés munkanem,  7. sorszámú tétel | |  |  |  |  |   \*az ajánlati elem nem lehet kedvezőtlenebb (rosszabb minőségi értékű), mint amit a műszaki követelményekben az értékelendő szerkezetekre meghatározott minimális minőségi elvárás tartalmaz.  Az építőanyagok minőségét a 305/2011/EU Rendelet és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatokkal (ablak, ajtó, homlokzati külső falszerkezeti hőszigetelő anyag, lapostető hőszigetelő anyag vonatkozásában) kell igazolni, amelyek másolati példányait az ajánlathoz kell csatolni.  Ajánlatkérő az UW érték alatt az ablak teljes szerkezetére vonatkozó hőátbocsátási értéket érti.  Ajánlatkérő az Ud érték alatt az ajtó teljes szerkezetére vonatkozó hőátbocsátási értéket érti.  Ajánlatkérő a műszaki tartalomban szereplő Ug érték alatt az üvegszerkezetre vonatkozó hőátbocsátási értéket érti.  Kelt: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cégszerű aláírás

#### 3. sz. melléklet a BI/542-77/2017 nyt. számú KKD-hoz

## AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

**1. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontok**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**2. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

**Kbt. 62.§ (1) bekezdés:**

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**[[2]](#footnote-2).

**2.)** Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett[[3]](#footnote-3)** ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *r)*pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

VAGY\*

**2.b)** Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

**3. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés foglalt kizáró okok fenn nem állásáról**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**4. sz. minta**

**Nyilatkozat AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. pontja szerinti alkalmassági követelményekről**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt P1.) pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek.
2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
3. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M2.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
4. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő SZ1.) szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**5. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**6. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről**

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) ………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja[[4]](#footnote-4) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések elévüléséig.

Kelt:

P. H.

………………………………  
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, amely

1. ***[a megfelelő aláhúzandó],***

* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

...................................................

cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**7. sz. minta**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 22. S) 1-23. pontjában előírt NYILATKOZATOK**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására ……………………………….. jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

1. Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
2. A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

* nem kívánok igénybe venni.
* igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzandó)*

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján

* A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:……………………………………………………….
* Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ………………………………

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:

* nem kívánok igénybe venni.
* igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzandó)*

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:……………………………

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):………………………………………….

1. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (Ajánlattevő az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik).
2. A Kbt. 66.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint vállalkozásom:

* mikrovállalkozásnak
* kisvállalkozásnak
* középvállalkozásnak minősül.
* nem tartozik a törvény hatálya alá. *(a megfelelő aláhúzandó)*

1. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ……………………………………….
2. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
3. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
4. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
5. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
6. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
7. Nyilatkozom a KKD-ban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
8. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
9. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
10. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. *(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, Ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)*
11. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában bejelentek az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Amennyiben alvállalkozót nem kerül igénybevételre, legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában erre vonatkozóan nyújtok be nyilatkozatot ajánlatkérő részére.
12. Nyilatkozom annak vállalásáról, hogy nyertességem esetén megadom az alábbi adatokat:
    * a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozói adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és elérhetősége)
    * a felelős műszaki vezetők adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség)

A szerződés aláírásának feltétele a fenti adatok hiánytalan megadása.

1. Nyilatkozom, hogy amennyiben veszélyes hulladéknak számító anyagot kell gyűjteni, tárolni, illetve a helyszínről folyamatosan elszállítani, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII. 7.) Kormányrendeletben meghatározottakat betartom.
2. Nyilatkozom, hogy a szerződéskötéstől számított 10 napon belül a megvalósulási ütemtervet Ajánlatkérő részére jóváhagyásra benyújtom a KKD 4. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetben meghatározottak szerint.
3. Nyilatkozom, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötök vagy meglévő felelősségbiztosításom kiterjesztem évente 50.000.000 Ft összegű, építőipari, kivitelezési tevékenység során keletkező kárra vonatkozó felelősségbiztosításra, melynek az adott feladatra vonatkozó teljesítési határidő végéig fenntartom
4. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén igénybe kívánom venni / nem kívánom igénybe venni. Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a teljes ellenszolgáltatás 5 %-a)

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**Megjegyzés**: Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő köteles az 1., 4-5., 7-8., 17. nyilatkozatokat külön-külön megtenni.

**8. sz. minta**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 22. r) pontjában előírt ÖNÉLETRAJZ**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

**Szakmai önéletrajz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SZEMÉLYES ADATOK** | | | |
| **Név:** | |  | |
| **Születési idő:** | |  | |
| **Állampolgárság:** | |  | |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK**  (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé) | | | |
| **Mettől meddig**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | | **Intézmény megnevezése** | **Végzettség és szakirány** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **MUNKAHELY, MUNKAKÖR**  (Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé) | | | |
| **Mettől meddig**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | | **Munkahely megnevezése** | **Betöltött munkakör, foglalkoztatási forma** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **JOGOSULTSÁG** | | | |
| **Jogosultság megnevezése** | | **Névjegyzék szám** | **Jogosultság megszerzésének dátuma** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA**  (Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé) | | | |
| **Mettől meddig\*** | | **Korábbi projektek ismertetése** | **A projektben ellátott funkciók, feladatok és a projektben betöltött pozíció ismertetése** |
| **év, hónap-tól**  **év, hónap-ig** | **összesen hónap** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\*Pl.: 2000.01.–2000.03., 3 hónap

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**9. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján**

**M2) műszaki szakmai alkalmasság vonatkozásában**

**Szakemberek ismertetése**

*„MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fsz. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve | Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához bemutatom  [Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése] | Névjegyzék szám\* | Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése |
| 1. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

\* a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolata benyújtható

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

1. TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. [↑](#footnote-ref-1)
2. A megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-2)
3. Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3. **§** (1) E törvény alkalmazásában

   1. **átlátható szervezet:**

   *a)* az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

   *b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

   *ba)* **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,

   *bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan **államban rendelkezik adóilletőséggel**, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

   *bc)***nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,

   *bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró** jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

   *c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

   *ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

   *cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

   *cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. [↑](#footnote-ref-4)