#### sz. melléklet a BI/529-85/2017 nyt. számú KKD-hoz

# MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat**

tárgyú beszerzési eljáráshoz

**Feladat megnevezése:**

KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat

**Előzmények**

A **Taszár „A” és „B” üzemanyagtelepek** a Taszár 037/1 hrsz-ú területen találhatóak. A terület a Magyar Állam tulajdonában van. Az MH Kapos Bázisrepülőtér területének vagyonkezelője 2007-ig a Honvédelmi Minisztérium, használója 1997-ig az MH 31. Kapos Harcászati Repülőezred volt. Az érintett Taszár 037/1 hrsz-ú terület 2007. óta a Kincstári Vagyon Igazgatóság, majd 2009-től a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében van.

A feltárt szénhidrogén-eredetű tartós környezetkárosodás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése a 40645/2/2002.05.22. sz. határozattal megtörtént. A szennyezettség miatti tényfeltárásra és a szennyezés megszüntetésére kötelezett szervezet a HM Védelemgazdasági Hivatal (továbbiakban: Megbízó), az illetékes Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott („A” telep: határidők tekintetében többször módosított 1444-1/2009. sz., „B” telep: határidők tekintetében többször módosított 1443-1/2009. sz.) határozatok értelmében.

**Általánosan elvégzendő feladatok:**

Az előkészítés során a tervezés keretében végrehajtásra tervezett feladatok: a szennyezéssel érintett területeken tényfeltárás, a szükséges műszaki beavatkozási tervdokumentáció és a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk elkészítése, bontási terv készítése.

A Vállalkozó feladatát képezi, hogy a kivitelezéshez szükséges minden tervet, tervrajzot és dokumentációt (engedélyezési tervek, tenderdokumentáció) teljes körűen elkészítsen a szükséges helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal együttesen, a szükséges engedélyeket beszerezze.

A Vállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért. Bármely a Megbízó vagy a Megbízó képviselője által megadott jóváhagyás nem csökkenti a Vállalkozó ez irányú felelősségét.

A tervezés keretében végrehajtásra tervezett feladatok: a szennyezéssel érintett területeken tényfeltárás, a szükséges műszaki beavatkozási tervdokumentáció és a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációk, kivitelezést megalapozó tenderdokumentáció elkészítése, egyéb, egyes munkafázisokhoz kapcsolódó háttér anyagok, vizsgálati összefoglalók készítése, az engedélyeztetési eljárások lefolytatása.

A beavatkozási tervekhez Vállalkozó által szükségesnek tartott kiegészítő pontosító felülvizsgálatok elvégzése a Vállalkozó feladata, valamint a szükség szerinti helyszíni és laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is.

* Az érintett területek tulajdonosaival, Vagyonkezelővel, Megbízóval történő folyamatos egyeztetés;
* a helyszínek felmérése, a lehetséges talaj–, illetve talajvíz szennyeződések detektálása, lehatárolása;
* tényfeltárás elvégzése, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése;
* tényfeltárás elvégzése, műszaki beavatkozási terv, vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítése; bontási tervek készítése;
* tényfeltáró záródokumentáció készítéséhez megalapozó talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján;
* a mintavételezés, munkavégzés során a honvédségi területen történő munkavégzés csatolt szabályait be kell tartani;
* az elkészült dokumentációk – a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően– hatóságok részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A Hatóságok által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a Hatóságok által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a Hatóságok, mint a Megbízó rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;
* az elkészült terveket 4-4 nyomtatott példányban, valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1-1 példány digitális adathordozón szükséges Megbízó részére átadni.
* Az esetleges igazgatási szolgáltatási díjak Megbízót terhelik. A Vállalkozó megelőlegezi, megfizeti a Hatóságok által kiszabott igazgatási díjakat, majd azokról számlát nyújt be a Megbízó részére, amely szállítói finanszírozással (a KEHOP projekt költségvetésének terhére) kerül kiegyenlítésre.

**Általános előírások:**

A Vállalkozó általános kötelezettségei a feladat teljesítése során:

* Meglévő adatok összegyűjtése (helyszínre vonatkozó információk), rendszerezése, értékelése;
* A feladat teljesítéséhez szükséges geodéziai és egyéb felmérések készítése és a meglévő felmérések szüksége szerinti kiegészítése, aktualizálása;
* Konzultáció a Megbízóval, az illetékes hatóságokkal: a beavatkozási terv tartalmának véglegesítése és a szükségesnek tartott helyszíni munkák megkezdése előtt;
* A tényfeltárási záródokumentáció, műszaki beavatkozási-, vízjogi létesítési engedélyezési tervek, bontási terv elkészítése a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalommal;
* Engedélyezési tervdokumentációk hatóság általi jóváhagyatása, az engedélyek beszerzése;
* Az engedélyezési eljárásokhoz szükséges frissességű tulajdoni lapok és birtokhatár sarokpontok beszerzésének költsége Vállalkozót terheli;
* A tenderdokumentációk elkészítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő műszaki tartalommal;
* A tervezési munkálatokhoz szükséges laboratóriumi és mintavételi munkákat végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie;
* A munkák megkezdését megelőzően 10 munkanappal a feladat-végrehajtásban részt vevő személyek, gépjárművek számára belépési engedélyt kell kérni írásban, elektronikus úton (e-mailben). A beléptetés kérése a „Honvédségi területen történő beléptetés szabályai” 1. a) pontjában leírt tartalommal történjen;
* A munkavégzés során fokozott figyelemmel kell lenni a környezet tisztaságára.
* A jelen műszaki dokumentációban előírt jelentések elkészítése és benyújtása a Megbízónak;
* Folyamatos kapcsolattartás, lényegi egyeztetésekről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készítése;

A pályázat forrására tekintettel minden, a projekt keretében készülő dokumentumon fel kell tüntetni a projektek azonosítószámát.

A Vállalkozó feladata részletezetten:

* Az érintett területek tulajdonosaival, Vagyonkezelővel, Megbízóval történő folyamatos egyeztetés;
* egyeztetés az illetékes hatóságokkal;
* meglévő tervek áttekintése;
* a helyszín és a felhagyott üzemanyagtelepek környezetének felmérése;
* lehetséges talaj–, illetve talajvíz szennyeződések detektálása, lehatárolása;
* tényfeltárási záródokumentáció készítéséhez megalapozó talaj- és talajvízvizsgálatok elvégzése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján;
* a szennyezés teljes körű lehatárolása érdekében Taszár, „A” telep esetében minimálisan 45 db talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 260 fm hosszban, a „B” telep esetében minimálisan 45 db talaj- és talajvíz mintavételre alkalmas fúráspont kialakítása, minimálisan 300 fm hosszban;
* a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján tényfeltárási záródokumentáció összeállítása;
* a műszaki beavatkozási tervhez vállalkozó által szükségesnek tartott kiegészítő, pontosító felülvizsgálatok elvégzése;
* „D” kármentesítési határérték feletti szennyezés esetén műszaki beavatkozási terv készítése a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján, melyben azon technológiai megoldás (intenzifikálással) szerepeltetése is előírás, amely biztosítja a KEHOP időszak véghatáridejére, a hatósági határozatokban előírt határértékekre történő, teljes körű tisztítást;
* a környezeti kármentesítés tervezett létesítményeire vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció készítése és engedélyeztetése a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet értelmében, amennyiben a területen a szennyezettségi állapot eléri a „D” kármentesítési határértéket;
* megvalósíthatósági tanulmány, valamint költség-haszon elemzés elkészítése, a KEHOP-3.3.0 konstrukció Felhívásában és a KEHOP Általános Pályázati Útmutatójában foglaltaknak megfelelően, továbbá az MT és a CBA minőségbiztosítása az Irányító Hatósággal (IH);
* a kármentesítés kivitelezőjének kiválasztására irányuló, kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás tenderdokumentációjának elkészítése árazott és árazatlan költségvetéssel;
* bontási terv készítése a tartályparkok tekintetében (tartályok, csatlakozó szerelvények, vezetékrendszer, stb.);
* szennyezettség függvényében vasúti lefejtő bontási terv készítése, szükség szerinti engedélyeztetése, vagy bejelentése az illetékes Hatóságnál;
* szennyezettség függvényében vasúti vonatszakasz bontási tervének elkészítése, engedélyeztetése;
* épületbontási tervek elkészítése, engedélyeztetés (amennyiben szükséges);
* fakivágási engedélyezési terv készítése (amennyiben szükséges) és engedélyeztetése;
* a terveknek a vállalatba adáshoz megfelelő részletezettségűnek kell lenniük, tételes árazatlan és árazott költségvetést, műszaki ütemtervet kell tartalmazniuk;
* munkakezdő, közbenső előrehaladási jelentések és zárójelentés készítése;
* rendelkezésre állás;
* a mintavételezés során a honvédségi területen történő munkavégzés csatolt szabályait be kell tartani;
* a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján tényfeltárási záródokumentáció összeállítása; a minőségvizsgálatokat, illetőleg a mintavételeket a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet végezheti. A mintavételezéseknél, minőségvizsgálatoknál és azok értékelésénél, a 6/2009. (IV. 14). KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján kell eljárni; a mintavételezés tervezett időpontja előtt min. 10 nappal szükséges a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztálynak a honvédségi területre belépni tervezett személyek névsorát és adatait (név; anyja neve; szül. hely, idő; lakcím; személyazonosító ig. száma) és a belépő gépjárművek típusát, rendszámát. A mintavételezésen a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály képviseltetheti magát, ezért telefonon történő egyeztetés is szükséges;
* az elkészült dokumentációk – a HM VGH Biztonsági Beruházási, EU-s Fejlesztési és Környezetvédelmi Igazgatóság Környezetvédelmi Osztály szakmai ellenőrzését és jóváhagyását követően– a területileg illetékes Hatóság részére történő megküldése, a szükséges hatósági jóváhagyások beszerzése. A területileg illetékes Hatóság által kért kiegészítések, hiánypótlások teljesítése a területileg illetékes Hatóság által előírt határidőre és módon, amennyiben az ügyben egyeztetési igény merül fel, mind a területileg illetékes Hatóság, mind a Megbízó rendelkezésére kell állnia, szükség szerint személyesen;
* az elkészült tényfeltárási záródokumentációt, a műszaki beavatkozási tervet, a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt, bontási terveket 4 nyomtatott példányban, valamint a teljes iratanyagot mellékletekkel együtt 1 példány digitális adathordozón szükséges Megbízó részére átadni.

A dokumentációkra vonatkozó általános követelmények:

* A végleges dokumentációkat magyar nyelven kell elkészíteni
* Engedélyezési tervdokumentációkat a hatósági eljárásnak megfelelő példányszámban (papír alapú másolat, kötve) kell leszállítani. Megbízó részére további két (2) ezzel azonos (papír) példányt, továbbá egy példányt digitális (CD) adathordozón kell biztosítani.
* A tenderdokumentációk végleges változatát Megbízó részére négy (4) példányban (papír alapú másolat, kötve) további egy példányt digitális (CD) adathordozón kell leszállítani
* A papír alapú másolatok lehetőleg A4 és A3 formátumban készüljenek, a tervrajzok mérete legfeljebb A0 lehet.
* A dokumentációk legalább az alábbiakat tartalmazzák (de nem kizárólagosan):
  + a benyújtott dokumentáció tárgya (dokumentáció tartalmára és a benyújtás céljára vonatkozó megjelöléssel, pl. engedélyezési terv)
  + (terv- és iratjegyzék) azokról a dokumentum részletekről, amelyeket az egész dokumentáció tartalmaz, (a terv- és iratjegyzékben a tervek száma és címe, az iratokról azok száma és címe szerepel)
  + műszaki leírás
  + tervrajzok
  + egyéb, lényeges információk, dokumentumok.
* A nem tervlapon készülő dokumentumokat (pl. műszaki leírás) biztonságosan bekötött formában kell benyújtani; az oldalak mérete A4 vagy az oldalakat ilyen méretre kell hajtogatni
* A CD adathordozón átadásra kerülő digitális példányok fájlformátuma az alábbiak legyenek:
  + szöveges és táblázatos állományok \*.doc, \*.txt, \*.xls, \*.pdf,
  + fényképek és kézzel rajzolt tervek \*.jpg,\*.pdf
  + geodéziai felmérések, tervrajzok \*.dwg, \*dxf, és \*.pdf.

A digitális alaptérképek formai és szerkezeti követelményei:

* A geodéziai felméréseket M=1:5000 léptéknek megfelelő részletességgel kell elkészíteni, illetve a meglévő felméréseket ennek megfelelően kell kiegészíteni
* A geodéziai felmérések eredményeit EOV (Egysége Országos Vetületi rendszer) koordináta- rendszerben, a mérési adatokat digitális formában és ArcInfo vagy\*dwg (ill. annál frissebb) fájlverzióban, rétegstruktúrában, vektorformátumban kell biztosítani.
* A digitális adatokat (koordináta- listákat) Microsoft Office Excel- munkafüzet (\*.xls) (ill. annál frissebb) táblázatos formában kell átadni (X, Y, Z koordináta és pont neve oszlopszerkezetben)
* A nem vektoros formátumú archív térképeket (1:10.000 léptékű és 1:2.000 vagy 1:4.000 léptékű a kataszteri térképeket, illetve egyéb helyszínrajzok) \*.jpg formátumban kell átadni, a beillesztési koordináták megadásával.
* A vonalrajz pontjait csatlakozó vonalakból felépülő vonallal kell összekötni, a határvonalak zár sokszögnek kell lenni; a geodéziai felmérést 1:500 léptékű rajzokon kell elkészíteni az EOV rendszerben a topográfiai alaptérképbe kell beilleszteni.

**Egyes tervdokumentációkkal kapcsolatos követelmények**

Beavatkozási terv

Általános előírások

Vállalkozónak a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti tartalommal kell a beavatkozási tervet elkészíteni olyan pontossággal és résztelezettséggel, hogy az által a tervben elvégzendő feladatok mennyisége a tényleges magvalósítás során a terv hibájából nem eredményezhet 4%-nál nagyobb kivitelezői többletmunkát. A pontos tervezéshez szükségesnek tartott további vizsgálatokat, méréseket stb.-t a Vállalkozónak a tervezés előkészítéseként saját hatáskörben a vállalási díjon belül kell elvégeznie.

Részletes előírások

Vállalkozó feladata:

1. a meglévő idevonatkozó dokumentumok összegyűjtése (engedélyek, korábbi vizsgálatok, a helyszínek térképei, tanulmányok, földhivatali dokumentumok stb.)
2. a szüksége szerinti helyszíni szemlék, tárgyalások lebonyolítása
3. a munkaterv elkészítése a dátumok, erőforrások és tevékenységek pontos feltüntetésével (a helyszíni munkák megkezdése előtt) és annak jóváhagyásra való beterjesztése a Megbízóhoz;
4. amennyiben a Vállalkozó további mintavételezéseket tart szükségesnek, az esetben mintavételi terv készítése a mintavételi sűrűség, a mintavétel céljának, a minták mennyiségének meghatározásával, a kémiai analízis során vizsgálandó anyagok kijelölésével, az illetékes környezetvédelmi hatósággal történt előzetes megbeszélés alapján, Vállalkozónak elemezni kell már a meglévő információkat és adatokat.
5. a geológiai, hidrogeológiai és geotechnikai jellemzések átvizsgálása a beavatkozási szempontjából
6. el kell végezni a helyszínek részletes, illetve kiegészítő geodéziai felmérést. A vizsgálat és a tervezés elvégzéséhez elegendő számú adatot kell rögzíteni EOV rendszerben. A rögzített adatokat megfelelő számítógépes programmal fel kell dolgozni, a rendszerbe be kell illeszteni a mintavételi fúrásokkal készített metszeteket. El kell készíteni a méretarányos vetületi térképeket és a jellemző keresztmetszeteket, melyen fel kell tüntetni a talajvízszint aktuális érétkét, valamint annak minimális és maximális előfordulási szintjét és más fontos, a beavatkozás tervezéséhez szükséges információkat.
7. értékelni kell az eredményeket és a felülvizsgált helyszínek értékelési vázlatát el kell készíteni
8. a helyszíni vizsgálatok alapján egyeztetni kell az adott szennyezett területre javasolt beavatkozási eljárást és ehhez meg kell szervezni a Megbízó és az illetékes környezetvédelmi hatóság jóváhagyó beleegyezését is
9. minden elkészítésre kerülő szakvéleményt, tanulmányt, tervdokumentációt, hatósági határozatot, engedélyeket egyéb kapcsolódó releváns dokumentumot elektronikus formában (ld. „A dokumentációkra vonatkozó általános követelmények” fejezet szerint) egyaránt át kell adni Megbízó részére.

Beavatkozási terv tartalma

A Vállalkozónak a (D) kármentesítési határérték feletti mértékben szennyezett területekre kell beavatkozási tervet készítenie.

A műszaki beavatkozási terv tartalma a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. számú melléklet szerint kerüljön elkészítésre.

Engedélyezési és egyéb tervek

Vállalkozónak vízjogi létesítési engedélyezési tervet kell készítenie, melynek a beavatkozással kapcsolatos vízilétesítményeket kell tartalmaznia,

Feladata továbbá a tartálypark (minden tartály, csatlakozó szerelvény, és vezeték vonatkozásában), épületek, vasúti lefejtő, valamint szennyezettség esetén vasúti vonalszakasz kapcsán bontási tervek készítése. A tervezés során Vállalkozó feladata meghatározni azokat a létesítményeket, amelyek építése vagy bontása építési engedély köteles. Ezen tervdokumentációk elkészítése és engedélyeztetése szintén Vállalkozó feladata. Ha külön építési/bontási engedélyezési tervdokumentációt nem kell készíteni, akkor a beavatkozási tervdokumentációt kell olyan tartalommal elkészíteni, hogy arra az építési hatóság szakhatósági hozzájárulása alapján a majdani Kivitelező munkakezdési engedélyt kaphasson.

A vízjogi létesítési engedélyezési és építési/bontási engedélyezési tervdokumentációkat a hatályos jogszabályok szerinti tartalommal és formában kel elkészíteni.

**Tenderdokumentációk**

Vállalkozónak ajánlatadásra alkalmas tenderdokumentációt kell készítenie.

A tenderdokumentációk a tervezett beavatkozással kapcsolatos összes műszaki létesítményt, tevékenységet tartalmazzák, egyértelműen meghatározzák azok kialakítását, a felhasznált anyagokat és szerkezeteket, a kivitelezésre vonatkozó előírásokat, minőségbiztosítási tervrészeket (mintavétel, vizsgálat stb.) stb.

A tenderdokumentáció melléklete az árazatlan költségvetési kiírás, amely munkanemeként tartalmazza a kivitelezésre kerülő munkák leírását és mennyiségét.

A Vállalkozó piaci tájékozódása alapján szolgáltatnia kell a mérnök árakat tartalmazó árazott költségvetést. Az árazási munkát már az előtervezések során meg kell kezdeni és az egyes tervfázisokhoz rendre el kell végezni a próbaárazásokat, hogy a leginkább költséghatékonyabb megoldás kerüljön a végleges tervekbe. A Vállalkozó által beárazott és árazatlan költségvetéseket egyaránt át kell adni Megbízónak.

A tenderdokumentációk az alábbiakat tartalmazzák:

* műszaki leírás;
* terv melléklete;
* költségvetési kiírás;
* ideiglenes kezelési- és üzemeltetési utasítás.

A tenderdokumentációk készítésére vonatkozó általános előírások

A Vállalkozó a Megbízó részére kizárólag jó minőségű, ellenőrzött és a vonatkozó szabványoknak, előírásoknak megfelelő előzetesen Megbízóval egyezetett terveket nyújthat be jóváhagyásra az elfogadott minőségbiztosítási eljárásnak megfelelően.

A benyújtott dokumentáció akkor tekinthető ellenőrzöttnek, ha a Vállalkozó egyik meghatalmazott felelős vezetője aláírásával látta el a dokumentációkat.

A Vállalkozó köteles ellenőrizni (és az ellenőrzést aláírásával igazolni) az alvállalkozótól vagy bármely más forrásból származó dokumentációkat, mielőtt a Megbízóhoz eljuttatják őket.

A rajzok és dokumentumok jegyzékének eredeti példány a Vállalkozónál marad, aki ezt folyamatosan megújítja. A jegyzék egy másolatát minden egyes új rajz és dokumentáció kiadásánál be kell nyújtani a Megbízónak.

Abban az esetben, ha a műszakis dokumentáció nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek a Megbízónak jogában áll visszaküldeni egy másolatot a Vállalkozónak jelezve, hogy a javaslat mely része nem megfelelő. Amennyiben a dokumentum javításra szorul, a Vállalkozó megteszi a szükséges változtatásokat és a módosított dokumentáció három másolati példányát benyújtja a Megbízónak. A Vállalkozó feladata, hogy a rajz és a dokumentum módosításait világosan kiemelje. A rajzok változtatását a címmezőben jelezni kell.

A Vállalkozó által a Megbízónak jóváhagyásra benyújtott rajzok és tervek az ISO szabvány szerint készülnek maximum A0-s méretben. A tervrajzokon a jobb alsó sarokban kell elhelyezni a címmezőt, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

* Megbízó neve, projekt tárgya és azonosítószáma; a szerződés száma, Vállalkozó neve
* a terv megnevezése, tervrajz címe, száma, méretaránya, digitális fájl neve
* dátum, Vállalkozó neve, Mérnöki Kamarai jogosultsága
* külön mező az ellenőrzés számára;
* a Vállalkozó meghatalmazott felelős vezetőjének aláírása, amellyel igazolja, hogy a – saját vagy más forrásból származó – tervrajzot ellenőrizte a Megbízónak való benyújtást megelőzően.

**MT-CBA**

A KEHOP-3.3.0 konstrukció aktuális útmutatói alapján a megvalósíthatósági tanulmány (amelynek része a részletes költség- haszon elemzés (CBA)) elkészítése a Vállalkozó feladata.

A megvalósítási szakasz pályázati dokumentációrésze az RMT-CBA kidolgozása során a Vállalkozónak kötelessége az Irányító Hatóság által kiadott és a mindenkor hatályos pályázati útmutató előírásainak betartása.

* Az MT-CBA akkor tekinthető elkészítettnek, ha azt az Irányító Hatóság minőségbiztosította;
* A megvalósíthatósági tanulmányt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében készült útmutató alapján, a költség-haszon elemzés elkészítését Guide to Cost- Benefit Analysis of Investment Projects – Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (Letölthető: http://ec.europa.eu/regional\_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba\_guide.pdf) kiadvány szerint, az abban foglaltaknak megfelelően szükséges elkészíteni

**Engedélyeztetés**

A Vállalkozó feladatát képezi a beavatkozás teljes körű elvégzéséhez szükséges dokumentációkra, tervekre vonatkozóan az összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.

**A szerződés teljesítésének kritériumai**

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha alábbi feltételek együttesen és teljes körűen teljesülnek:

* kidolgozták a műszaki beavatkozási tervet, vízjogi létesítési, fakivágási engedélyezési tervet, ezeket a Megbízóval egyeztették és az illetékes hatósághoz engedélyezésre beadták;
* a bontási tervet elkészítették és Megbízóval egyeztették;
* a műszaki beavatkozási tervre a jogerős jóváhagyó határozat, a beavatkozáshoz kapcsolódó vízilétesítmények megvalósításához szükséges vízjogi létesítési engedély kiadásra kerültek;
* kidolgozták a beavatkozás tenderdokumentációját, árazott és árazatlan költségvetési kiírásait, ezeket a Megbízóval egyeztették.

Az előrehaladás mértékét az alábbi mutatók értékei alapján lehet megítélni:

* az elkészített és jóváhagyásra benyújtott, a Megbízóval és a környezetvédelmi szakhatósággal előzetesen egyeztetett beavatkozási tervdokumentáció száma (összesen 1 db);
* a környezetvédelmi hatóság által kiadott, a beavatkozási tervdokumentációra vonatkozó jogerős határozatok szám (1 db);
* megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszonelemzés (CBA) (1 db)
* a beavatkozási tervhez kapcsolódó vízilétesítmények vízjogi létesítési engedélyezési terve (1 db);
* a területileg illetékes hatóság által kiadott, jogerős létesítési engedélyek száma (1 db);
* az elkészített, a Megbízóval egyezetett kiviteli szintű tenderdokumentáció (1 db);
* tartálypark bontási terv (2 db);
* szennyezettség esetén vasúti lefejtő bontási terve (1 db);
* szennyezettség esetén vasúti vonalszakasz bontási terve (1 db);
* fakivágási terv (1 db) (szükség esetén);
* épületbontási terv (1 db) (szükség esetén).

A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fenti eredmények teljes körűen rendelkezésre állnak.

**Egyéb előírások**

A feladat végrehajtása során készítendő jelentések

Vállalkozó a feladat végrehajtása során az alábbi jelentéseket köteles elkészíteni és megküldeni Megbízó részére

* munkakezdő jelentés (a szerződés szerinti munkakezdést követő 30 napon belül)
* közbenső előrehaladási jelentések (havi gyakorisággal)
* zárójelentés.

A fenti jelentéseket a Megbízónak kell benyújtani kettő (2) példányban, egy (1) elektronikus példányban digitális adathordozón (CD), magyar nyelven.

Munkakezdő jelentés

A munkakezdést követően a Vállalkozónak lehetősége van számára szükséges információkat és adatokat igényelni a Megbízótól. A munkakezdő jelentés többek között arra is szolgál, hogy felhívja a Megbízó figyelmét arra, hogy mit kell tegyen vagy milyen információkat kell még tisztázni.

A munkakezdő jelentést kell meghatározni a monitoring indikátorokat, továbbá a Vállalkozó erőforrásainak beosztását bemutató általános munkatervet és részletes ütemezést is.

A munkakezdő jelentés elfogadásával a Megbízó elfogadja az előrehaladási jelentések formáját és tartalmát is.

Közbenső előrehaladási jelentések

Közbenső előrehaladási jelentések összegzik, a Szolgáltatások addig elárt eredményeit.

A közbenső előrehaladási jelentéseket havonta, az adott hónapot követő hónap 7. napjáig kell megküldeni Megbízónak.

Zárójelentés

A szerződés befejezése után a Vállalkozónak zárójelentést kell készítenie. A zárójelentés összegzi a Vállalkozó által elért eredményeket és azokat a tényeket, melyek bizonyítják a szerződés teljesítését.

A zárójelentést a tenderdokumentációk véglegesített változatának leszállításával együtt kell megküldeni Megbízó részére.

A jelentések elfogadása

A Vállalkozó teljesítményének elfogadását a jelentések elfogadási jelzi.

Megbízó a jelentések beadását követő 10 napon belül nyilatkozik a Vállalkozónak a jelentés elfogadásáról.

Megbízó a jelentés tartalmától függően kérheti a jelentés módosítását vagy kiegészítését. A módosított vagy kiegészített jelentés beadási határidejét a Megbízó szabja meg.

A jelentések segítik a Megbízót abban, hogy a finanszírozók felé jelentéstételi kötelezettségének eleget tudjon tenni.

#### 2. sz. melléklet a BI/529-85/2017 nyt. számú KKD-hoz

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FELOLVASÓLAP (MINTA)**  Beszerzési azonosító: 6-31/VGH/KBT/529/2017   |  |  | | --- | --- | | 1. **Ajánlattevő neve[[1]](#footnote-1):** |  | | Kapcsolattartó neve: |  | | Ajánlattevő címe: |  | | Ajánlattevő telefonszáma: |  | | Ajánlattevő telefaxszáma: |  | | Ajánlattevő e-mail címe: |  | | Ajánlattevő adószáma: |  |  1. **Az ajánlat tárgya:** „KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat” 2. **Az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei:**   **1. részszempont: Ajánlati ár**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Nettó ár (Ft) | ÁFA 27% | Bruttó ár (Ft) | |  |  |  |   **2. részszempont:**   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai gyakorlati idő (hónap)\*** | | 1 fő a 104/2006 (IV. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontja szerinti vízimérnöki tervezési (VZ) és / vagy 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész vízgazdálkodási építmények tervezése, területi vízgazdálkodás építmények tervezése (VZ-TER) jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje. |  |   \* 2/A. sz. melléklet 2. részszempont összesen sorában megadott összesen hónap  A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.  **3. részszempont:**   |  |  | | --- | --- | | **Megnevezés** | **Többlet szakmai gyakorlati idő (hónap)\*** | | 1 fő Környezetvédelmi szakértő SZKV Környezetvédelem szakterületen 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3. pontja szerinti Víz- és földtani közeg védelem részszakterület jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje. |  |   \* 2/A. sz. melléklet 3. részszempont összesen sorában megadott összesen hónap  A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad. |

**4. részszempont:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Megnevezés** | **Többlet szakmai gyakorlati idő (hónap)\*** |
| 1 fő Vízgazdálkodási szakterület SZVV 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3.10 pontja szerinti Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás részterületen jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje. |  |

\* 2/A. sz. melléklet 4. részszempont összesen sorában megadott összesen hónap

A gyakorlat vonatkozásában csak egész hónap ajánlható meg. Ajánlatkérő „0” megajánlást is elfogad.

Kelt:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cégszerű aláírás

#### 2/A. sz. melléklet a BI/529-85/2017 nyt. számú KKD-hoz

**Ajánlattevő nyilatkozata**

**a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására**

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A ***„*KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat*”*** tárgyú nemzeti eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban a FELOLVASÓLAPON 2-4. értékelési részszempontokban megajánlott többlet szakmai gyakorlati idő alátámasztására az alábbiakról nyilatkozom:

2. részszempont:

**1 fő a 104/2006 (IV. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontja szerinti vízimérnöki tervezési (VZ) és / vagy 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész vízgazdálkodási építmények tervezése, területi vízgazdálkodás építmények tervezése (VZ-TER) jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati idő esetében:**

Szakember neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A szakember többlet szakmai gyakorlata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a.** | | | **b.** | **c.** | **d.** |
| **Jogosultság megnevezése** | **Névjegyzék szám** | **Jogosultság megszerzé-sének dátuma** | **A szerződés (projekt) megjelölése, amelyben a szakember részt vett** | **A szerződés (projekt) kezdő és befejező időpontja**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | **A „c.” oszlopban megadott időinterval-lum hónapban** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Összesen:** | | **…. hónap** |

Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M2.) alkalmassági követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakember ***a 104/2006 (IV. 28.) Korm. rendelet 1. melléklet 8.3. pontja szerinti vízimérnöki tervezési (VZ) és / vagy 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész vízgazdálkodási építmények tervezése, területi vízgazdálkodás építmények tervezése (VZ-TER) területen a jogosultság megszerzését követően*** szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.

3. részszempont:

**1 fő Környezetvédelmi szakértő SZKV Környezetvédelem szakterületen 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3. pontja szerinti Víz- és földtani közeg védelem részszakterület jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje.**

Szakember neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A szakember gyakorlata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a.** | | | **b.** | **c.** | **d.** |
| **Jogosultság megnevezése** | **Névjegyzék szám** | **Jogosultság megszerzé-sének dátuma** | **A szerződés (projekt) megjelölése, amelyben a szakember részt vett** | **A szerződés (projekt) kezdő és befejező időpontja**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | **A „c.” oszlopban megadott időinterval-lum hónapban** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Összesen:** | | **…. hónap** |

Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M3.) alkalmassági követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakembernek ***a környezetvédelmi szakértő SZKV Környezetvédelem szakterületen 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.3. pontja szerinti Víz- és földtani közeg védelem részszakterületen a jogosultság megszerzését követően*** szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.

4. részszempont:

**1 fő Vízgazdálkodási szakterület SZVV 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3.10 pontja szerinti Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje.**

Szakember neve: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ajánlattevővel való jogviszonyának megjelölése: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A szakember gyakorlata:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **a.** | | | **b.** | **c.** | **d.** |
| **Jogosultság megnevezése** | **Névjegyzék szám** | **Jogosultság megszerzé-sének dátuma** | **A szerződés (projekt) megjelölése, amelyben a szakember részt vett** | **A szerződés (projekt) kezdő és befejező időpontja**  **(év, hónap-tól év, hónap-ig)** | **A „c.” oszlopban megadott időinterval-lum hónapban** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Összesen:** | | **…. hónap** |

Nyilatkozom, hogy ezen nyilatkozatban kizárólag az Ajánlati felhívás M4.) alkalmassági követelménynek való megfelelés során bemutatandó szakembernek ***vízgazdálkodási szakterület SZVV 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3.10 pontja szerinti Vízanalitika, vízminőség-védelem, vízminőségi kárelhárítás részterületen a jogosultság megszerzését követően*** szerzett többlet szakmai gyakorlati ideje került bemutatásra.

**Nyilatkozom, hogy a beszerzés tárgyához kapcsolódó tervezői szolgáltatást csak olyan szakember végzi, aki a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepel.**

Nyilatkozom továbbá, hogy tudomásul veszem, hogy a fenti jogosultságú szakemberek hiánya az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………………………….. |
| Cégszerű aláírás |

#### 3. sz. melléklet a BI/529-85/2017 nyt. számú KKD-hoz

## AJÁNLOTT (NYILATKOZAT) MINTÁK

**1. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-q) pontok**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1) – (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**2. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pont**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (Kbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő aki:

**Kbt. 62.§ (1) bekezdés:**

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

1. A Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén **nem jegyeznek/jegyeznek**[[2]](#footnote-2).

**2.)** Mint szabályozott tőzsdén **nem jegyzett[[3]](#footnote-3)** ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § *r)*pontja, ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tényleges tulajdonos neve** | **Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:** |
| 1. |  |
| 2. |  |
| … |  |

VAGY\*

**2.b)** Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja ra),- rb), vagy rc)-rd), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

\* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzandó vagy az alkalmazandó rész aláhúzandó

**3. sz. minta**

**Nyilatkozat az AjánlatTÉTELi felhívás 12. Pontja Szerinti kizáró okokról**

**a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés foglalt kizáró okok fenn nem állásáról**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

tárgyú közbeszerzési eljárásban

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § (1) –(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**4. sz. minta**

**Nyilatkozat AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 13. pontja szerinti alkalmassági követelményekről**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt P1.) pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelménynek.
2. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában előírt M1.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
3. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M2.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
4. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M3.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
5. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő M4.) műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek.
6. Nyilatkozom, hogy megfelelek az ajánlattételi felhívás 13. pontjában szereplő SZ1.) szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelménynek.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**5. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot teszek az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**6. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

* mikrovállalkozásnak
* kisvállalkozásnak
* középvállalkozásnak minősül.
* nem tartozik a törvény hatálya alá.

*(a megfelelő aláhúzandó)*

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**7. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

* nem kívánok igénybe venni.
* igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzandó)

A Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján a közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:……………………………………………………….

Az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozó(k): ………………………………

*(Egy személyn*e*k vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)*

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**8. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről**

Alulírott ………………….…………………………., mint a(z) ………………………….…………….…………… (székhely: …………………………………………….……) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról, hogy a(z) (teljes név) ………….………………………………………………………… a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja[[4]](#footnote-4) alapján átlátható szervezetnek minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdése alapján köteles vagyok a nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul tájékoztatni Intézményüket, a szerződésből eredő követelések elévüléséig.

Kelt:

P. H.

………………………………  
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján**

*A nemzeti vagyonról szóló 201l. évi CXCVI törvény 3. § (l) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében*

Alulírott, ……………………………………… (név) mint a ………………………………………………………………………………… (cégnév) ………………………………………………………………………………… (székhely) ………………………….……… (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, melynek adóilletősége ……………… országban található, amely

1. ***[a megfelelő aláhúzandó],***

* az Európai Unió tagállama,
* az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam,
* a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
* olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

1. nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
2. az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.
3. **Nyilatkozat tényleges tulajdonosról**

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Tényleges tulajdonos | Születési hely és idő | Anyja neve | Részesedés mértéke %-ban |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Kelt:

P. H.

...................................................

cégjegyzésre/aláírásra jogosult

**9. sz. minta**

**AZ AjánlatTÉTELi FELHÍVÁS 22. q) 1-20. pontjában előírt NYILATKOZATOK**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

1. Nyilatkozom, hogy a beszerzési eljárás megnyerése esetén a Szerződés aláírására ……………………………….. jogosult, amennyiben a szerződés aláírására jogosult nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, névre szóló meghatalmazása szükséges.
2. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az ajánlat elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

1. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:

* nem kívánok igénybe venni.
* igénybe kívánok venni. *(a megfelelő aláhúzandó)*

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:……………………………

Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):………………………………………….

1. Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozókért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (Ajánlattevő az alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik).
2. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a kifizetést az alábbi bankszámlára kérem teljesíteni (Bank megnevezése, számla száma): ……………………………………….
3. Nyilatkozom, hogy a 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján elismerem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosultságát a szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos kikötések ellenőrzésére mind saját magam, mind alvállalkozóim vonatkozásában.
4. Nyilatkozom annak elismeréséről, hogy az Állami Számvevőszék a 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése alapján vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél (vagyonkezelőnél), a megrendelő (vagyonkezelő) nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél.
5. Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Kbt. 25. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
6. Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
7. Nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyezik.
8. Nyilatkozom a KKD-ban meghatározott műszaki követelmények és szerződéses feltételek elfogadásáról.
9. Nyilatkozom, hogy az ajánlatában megadott díjak tartalmaznak a műszaki leírásnak megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, azokon felül egyéb költségek nem kerülnek felszámításra.
10. Nyilatkozom arról, hogy semmilyen kártérítésre nem tartok igényt a Magyar Honvédség belső struktúrájának esetleges változásából adódó, a szerződés érvényességi ideje alatt a feladat végrehajtási körülményeinek módosulása miatt.
11. Nyilatkozom, hogy az ajánlat benyújtásáig változásbejegyzési kérelmet nem nyújtottam be a cégbírósághoz. *(Amennyiben változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, Ajánlattevő nyújtsa be a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, ebben az esetben ezen nyilatkozatot nem kell benyújtani.)*
12. Nyilatkozom, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd –a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés időtartama alatt előzetesen bejelentem az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem neveztem meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozom arról is, hogy az általam igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtom arról, hogy nem áll kizáró okok hatálya alatt.
13. Nyilatkozom az elkészített tervekkel kapcsolatos korlátlan és kizárólagos felhasználási jogok Ajánlatkérő részére történő átruházásáról.
14. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó környezeti kármentesítés tervezése tárgyú, 5.000.000 Ft / káresemény, és 30.000.000 Ft / kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötök, vagy meglévő biztosításomat a szerződés tárgyára, a fenti összegig kiterjesztem, melyet a szerződéskötés időpontjában bemutatok.
15. Nyilatkozom, hogy a beszerzés tárgyához kapcsolódó tervezői szolgáltatást csak olyan szakember végzi, aki a szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepel.
16. Nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 8. pontjában meghatározott feltételek szerinti előleget, nyertességem esetén igénybe kívánom venni / nem kívánom igénybe venni. Amennyiben igénybe kívánom venni, annak értéke: ......... Ft (maximum a szerződés elszámolható összegének 30 %-a)
17. Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges vízkémiai vizsgálatok elvégzésére alkalmas akkreditált laboratórium rendelkezésre állását a szerződéskötés követő 15 munkanapon belül az alábbi okiratokkal igazolom:

A Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott akkreditálási okirat és a Nemzeti Akkreditáló Testület által kiadott határozat.

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |
| --- |
| ……………………………… |
| cégszerű aláírás |

**10. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján**

**M2)-M4) műszaki szakmai alkalmasság vonatkozásában**

**Szakemberek ismertetése**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fsz. | A teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve | Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához bemutatom  [Az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése: M2), M3, M4)] | Névjegyzék szám\* |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

\* a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakértői jogosultságát igazoló dokumentum egyszerű másolata benyújtható

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

**11. sz. minta**

**NYILATKOZAT**

**előleg igénylése vonatkozásában**

**NYILATKOZAT**

**a Kbt. 134.§ (5) bekezdés alapján**

*„KEHOP-3.3.0 Taszár, Repülőtér, „A” és „B” üzemanyagtelepek kármentesítése, tervezési feladat”*

Alulírott …………………………………….. (ajánlattevő), melyet képvisel: ……………

**az alábbi nyilatkozatot teszem:**

A szerződés teljesítéséhez **igénybe veszek / nem veszek igénybe**\* a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapján a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleget.

**Előleg igénylése esetén** a nyertes Ajánlattevő választása szerint

* 1. a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pont szerinti, vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
  2. a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja (Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállító szándékos magatartására vezethető vissza és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg visszafizetésére. Ha a nyertes Ajánlattevő a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot. Behajthatatlanság esetén az irányító hatóság kezdeményezi az Állami Adóhatóságnál a szállító és a szállítóban többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését.) alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

Nyilatkozom a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján, hogy a fentiek szerinti biztosítékot határidőre rendelkezésre bocsátom.

*\*megfelelő aláhúzandó*

Kelt: ………………, 2017. …………… „…”

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……………………………… |
|  | cégszerű aláírás |

1. TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell adni a közös ajánlattevők nevét, meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra kijelölt ajánlattevőt (vezető tag), továbbá a felolvasólapon fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevő cégnevét (nevét), székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát. [↑](#footnote-ref-1)
2. A megfelelő rész aláhúzandó! [↑](#footnote-ref-2)
3. Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként tüntette fel magát. [↑](#footnote-ref-3)
4. 3. **§** (1) E törvény alkalmazásában

   1. **átlátható szervezet:**

   *a)* az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

   *b)* az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

   *ba)* **tulajdonosi szerkezete**, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott **tényleges tulajdonosa megismerhető**,

   *bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan **államban rendelkezik adóilletőséggel**, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

   *bc)***nem minősül** a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott **ellenőrzött külföldi társaságnak**,

   *bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten **több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró** jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba), bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

   *c)* az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

   *ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők,

   *cb)* a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

   *cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. [↑](#footnote-ref-4)